Дорожная карта внедрения целевой модели наставничества в ГБОУ школа

№ 315 Пушкинского района Санкт-Петербурга

| № | Наименование этапа | Мероприятия | Содержания деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка условий для запуска программы наставничества | Изучение, и систематизация , имеющихся материалов по внедрению программы наставничества | Изучение Распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации № Р-145 от 25 декабря 2019 г. «Об утверждении методологии (целевой) модели наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися». Ознакомление с шаблонами документов для реализации целевой модели. | Январь 2020 г -май 2020 | Евстратова О. Ю. Верихова Н.А. |
|  |  | Информирование родителей, педагогов, обучающихся, выпускников, работодателей и др. о возможностях и целях целевой модели наставничества | Проведение педагогического совета. Проведение родительских собраний. Проведение классных часов. Информирование на сайте ОО. Информирование внешней среды (заинтересованные в наставничестве аудитории – выпускники работодатели, специалисты из других образовательных организаций, представители НКО и др.). | Сентябрь 2020- Май -2021 | Евстратова О. Ю. Классные руководиели |
|  |  | Подготовка нормативной базы реализации целевой модели наставничества в ОО | Издание приказа «Внедрение целевой модели наставничества в ОО». Разработка и утверждение Положения о наставничестве в ОО. | Сентябрь 2021 Ноябрь 2021 | Миренкова А.А. Евстратова О. Ю. |
|  |  |  | 3. Разработка и утверждение «дорожной карты» внедрения системы наставничества в ОО». | Ноябрь 2021 | Кузьмичева С. А. Верихова Н.А. |
|  |  |  | 4. Назначение куратора внедрения целевой модели наставничества ОО» . | Июнь 2021 |  |
|  |  | Выбор форм и программ | 1. Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых и о заинтересованных в наставничестве аудитории внутри ОО. | Декабрь 2021 | Администрация |
|  |  | наставничества исходя из потребностей ОО | 2. Проведение административного совещания по вопросам реализации целевой модели наставничества. Выбор форм и программ наставничества. | - Март 2022 | МО учителей предметников МО классных руководителей |
|  |  |  | 3. Сформировать банк программ по формам наставничества «Ученик – ученик», «Учитель – учитель», «Учитель – ученик», «Работодатель студент», «Работодатель-ученик», «Студень – ученик», «Студент- студент» в зависимости от запросов ОО. |  |  |
| 2. | Формирование базы наставляемых | Сбор данных о наставляемых | Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы и согласия от родителей (законных представителей) несовершеннолетних наставляемых. Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых обучающихся от третьих лиц: классный руководитель, психолог, соцработник, родители. Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых педагогов из личных дел, анализа методической работы, рекомендаций аттестаций, анализа анкет профстандарта. Выбор форм наставничества в зависимости от запросов потенциальных наставляемых. Оценка участников-наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников. | Январь 2022 - Май 2022 | Верихова Н. А. Евстратова О. Ю. |
|  |  | Формирование базы наставляемых | Формирование базы данных наставляемых из числа педагогов. Формирование базы данных наставляемых из числа обучающихся. | Январь 2022 - Май 2022 | Верихова Н. А. Евстратова О. Ю. |
| 3. | Формирование базы наставников | Сбор данных о наставниках | Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных. Проведение мероприятия для информирования и вовлечения потенциальных наставников. | Январь 2022 - Май 2022 | Верихова Н. А. Евстратова О. Ю. |

|  |  | Формирование базы наставников | Формирование базы данных наставников из числа педагогов. Формирование базы данных наставников из числа обучающихся. | Январь 2022 - Май 2022 | Верихова Н. А. Евстратова О. Ю. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Отбор и обучение наставников | Выявление наставников, входящих в базу потенциальных наставников | 1. Провести анализ базы наставников и выбрать подходящих для конкретной программы. | Сентябрь- ноябрь 2022 | Верихова Н. А. |
|  |  | Обучение наставников для работы с наставляемыми | Поиск экспертов для проведения обучения наставников. Подготовить методические материалы для сопровождения наставнической деятельности. Утвердить программы и графики обучения наставников. Организовать обучение наставников. | Сентябрь- ноябрь 2022 | Верихова Н. А. |
| 5. | Формирование наставнических пар / групп | Отбор наставников и наставляемых | Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. Организация групповой встречи наставников и наставляемых. Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи. Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары/ группы. | Декабрь 2022 - Март 2023 | Верихова Н. А. |
|  |  | Закрепление наставнических пар / групп | Издание приказа «Об утверждении наставнических пар/групп». Составление планов индивидуального развития наставляемых, индивидуальные траектории обучения. Организация психологического сопровождения наставляемых, не сформировавшим пару или группу (при необходимости), продолжить поиск наставника. | Декабрь 2022 - Март 2023 | Верихова Н. А. |
| 6 | Организация и осуществление работы наставнических пар / групп | Организация комплекса последовательных встреч наставников и наставляемых | Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого. Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого. | Декабрь 2022 - Март 2023 | Верихова Н. А. |
|  |  |  | Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым. Регулярные встречи наставника и наставляемого. Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого. |  |  |
|  |  | Организация текущего контроля достижения планируемых результатов наставниками | 1. Анкетирование. Форматы анкет обратной связи для промежуточной оценки. | Май 2023 | Верихова Н. А. |
| 7 | Завершение наставничества | Отчеты по итогам наставнической программы | Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества. Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества. Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников. | Май 2023- декабрь 2024 | Верихова Н. А.. |
|  |  | Мотивация и поощрения наставников | Приказ о поощрении участников наставнической деятельности. Благодарственные письма партнерам. Издание приказа «О проведении итогового мероприятия в рамках реализации целевой модели наставничества». | Май 2023- декабрь 2024 | Верихова Н. А. |
|  |  |  | Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, информации на сайтах ОО и организаций партнеров. Проведение конкурса профессионального мастерства "Наставник года", "Лучшая пара". |  |  |